## Carta Gantt
Proyecto: Sistema de Pagos Patagón
Grupo 3
Fecha de inicio del proyecto:
[5 empty] | Septiembre | [28 empty] | octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
 | time axis 2024-09-02 to 2024-12-09
Descripción del hito | Asignado a | Inicio | Fin | Días | time axis 2024-09-02 to 2024-12-09
SPRINT 1 |  | 2024-09-02 | 2024-09-30
T.1 Autentificación
T1.1 Creación base de datos |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 2024-09-02
T1.2 Backend autentificación |  | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 3 | bar: 2024-09-03
T1.3 Implementación frontend |  | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2 | bar: 2024-09-06
T1.4 Pruebas de validación y autenticación |  | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2 | bar: 2024-09-08
T.2 Dashboard de solicitudes
T2.1 Backend para solicitudes |  | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 2024-09-02
T2.2 Interfaz de usuario para ver las solicitudes |  | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 3 | bar: 2024-09-05
T.3 Creación de usuario aceptado
T3.1 Backend creación de usuarios |  | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2 | bar: 2024-09-08
T3.2 Registrar información en base de datos |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | bar: 2024-09-10
T3.3 Generar credenciales de acceso |  | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2 | bar: 2024-09-11
T.4 Información de arriendo y ganancia
T4.1 Backend de transacciones |  | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | bar: 2024-09-13
T4.2 Panel de estadísticas frontend |  | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2 | bar: 2024-09-15
T4.3 Exportación pdf o Excel |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 2024-09-17
T.5 Control de usuarios
T5.1 Lista de usuarios |  | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2 | bar: 2024-09-19
T5.2 Eliminar usurario |  | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2 | bar: 2024-09-21
T.6 Control de roles
T.6.1 Limitación de tareas según rol |  | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | bar: 2024-09-23
T6.2 Configuración de roles |  | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | bar: 2024-09-26
T.7 Notificación de solicitudes
T7.1 Backend solicitudes |  | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2 | bar: 2024-09-28
T7.1 Integración en dashboard |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | bar: 2024-09-30
SPRINT 2 |  | 2024-10-01 | 2024-11-11
T.8 Visualizar historial de solicitudes
T8.1 Llamada a la base de datos para solicitudes |  | 2024-10-01 | 2022-10-02 | 2 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02
T8.2 Implementación de panel de solicitudes |  | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 3 | bar: 2024-10-03
T8.3 Filtrado por fecha, nombre, estado |  | 2024-11-06 | 2024-10-06 | 1 | bar: 2024-10-06
T8.4 Exportación pdf o excel |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-08
T.9 Ver bolsas de tiempo disponibles
T9.1 Lista de bolsas disponible |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | bar: 2024-10-09
T9.2 Detalles de la bolsa |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | bar: 2024-10-10
T.10 Transacciones de forma segura
T10.1 Detalles de compra a realizar |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | bar: 2024-10-11
T10.2 Implementar o añadir una API de pagos |  | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 6 | bar: 2024-10-12
T.11 Historial de transacciones realizadas
T.11.1 Implementación Backend transacciones |  | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 3 | bar: 2024-10-18
T11.2 Solicitud base de datos de transacciones |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2 | bar: 2024-10-21
T11.3 Filtrado de transacciones |  | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2 | bar: 2024-10-23
T.12 Panel de control de tiempo restante
T12.1 Panel de control de usuario |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 4 | bar: 2024-10-25
T12.2 Consulta base de datos tiempo restante enviado desde el Patagón |  | 2024-10-29 | 2024-11-02 | 5 | bar: 2024-10-29
T.13 Prioridad sobre otros usuarios
T13.1 Visualizar estado en perfil |  | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2 | bar: 2024-11-03
T13.2 Implementar seccion de membresia y su sistema de pago |  | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 7 | bar: 2024-11-05
SPRINT 3 |  | 2024-11-12 | 2024-12-09
T.14 Alertas de bolsa por acabar
T14.1 Implementación backend de bolsas |  | 2024-11-12 | 2024-11-16 | 5 | bar: 2024-11-12
T14.2 Visualizar notificación de bolsa por expirar |  | 2024-11-17 | 2024-11-19 | 3 | bar: 2024-11-17
T.15 Guia de pago para usuario
T15.1 Contenido de la guía |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2 | bar: 2024-11-20 to 2024-11-21
T15.2 Pasos usuario |  | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2 | bar: 2024-11-22
T15.3 Formatos de guía (texto, video, infografía) |  | 2024-11-24 | 2024-11-28 | 5 | bar: 2024-11-24
T.16 Interfaz de alta usabilidad y accesibilidad
T6.1 Pruebas de usabilidad |  | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 3 | bar: 2024-11-29
T.17 Confidencial y seguridad
T17.1 Se utiliza encriptacion segura para proteger datos sensibles |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2 | bar: 2024-12-02 to 2024-12-03
T17.2 Se detalla claramente al usuario las políticas de privacidad |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2 | bar: 2024-12-04 to 2024-12-05
T.18 Navegación intuitiva y alta usabilidad
T18.1 Procura seguir las heurísticas de Nielsen |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 1 | bar: 2024-12-06
T18.2 Debe contar con responsividad |  | 2024-12-07 | 2024-12-09 | 3 | bar: 2024-12-07